## Tabelle1
Zeitplanung Synthy Projekt - SOLL
Woche | 3 (4.3-9.3) | 4 (11.3-15.3) | MS1 | 5 (18.3-22.3) | 6 (25.3-29.3) | 7 (1.4-5.4) | MS2 | 8 (8.4-12.4) | 9 (15.4-19.4) | MS3 | 10 (22.4-26.4) | 11 (29.4-3.5) | 12 (6.5-10.5) | MS4 | 13 (13.5-17.5) | 14 (20.5-24.5) | MS5 | 15 (27.5-31.5) | 16 (3.6-7.6) | 17 (10.6-14.6) | 18 (17.6-21.6) | 19 (24.6-28.6)
Schritt SubStep
Meilenstein 1
Block Design
Testbench
Integration | Schawan
Pflichtenheft
Meilenstein 2
Block Design
Testbench
Integration
Analysisprüfung |  |  |  |  | Di.
LOG-Gespräch |  |  |  |  | Fr.
Komm-Interview Abgabe |  |  |  |  | Di.
Informatik Prüfung | [5 empty] | Do.
Meilenstein 3
Block Design
Testbench
Integration
Lin. Alg. Prüfung | [7 empty] | Mo.
Elektroniktest | [8 empty] | Do.
Meilenstein 4
Block Design
Testbench
Integration
DTP. Prüfung | [10 empty] | Fr.
Informatik Prüfung | [10 empty] | Do. |  | Do.
Physikprüfung | [11 empty] | Di.
Analysisprüfung | [11 empty] | Di.
Meilenstein 5
Block Design
Testbench
Integration
Elektroniktest | [14 empty] | Do.
Do.
Präsentation
Präsentation Vorbereitung
Probepräsentation | [15 empty] | Fr.
Abgabe Präsentation | [20 empty] | undef. | undef.
Dokumentation
Vorbereitung Dokumentation
Abgabe Dokumentation | [19 empty] | Fr.
Verantwortlich
Strübi
Heinzen
Rutishauser
Wichtige Termine
Präsentation
Dokumentation

## Tabelle2
Zeitplanung Synthy Projekt - IST
| Woche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Schritt | SubStep
Infrastructure | Design
Debug
Integrate
Control-IF
Design
Debug
Integrate
Dig. Audio-IF Loop
Design
Debug
Integrate
Tone Generator
Design
Debug
Integrate
Basic Features
Design
Debug
Integrate
Extra Features
Design
Debug
Integrate