## Tabelle1
| 2019-03-08 | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 2019-06-28
Prüfung DTP2
| MS1: Analog Loop | MS1: Analog Loop | MS2: Digital Loop | MS2: Digital Loop | MS3: DDS | MS3: DDS | MS4: Midi | MS4: Midi | MS4: Midi | MS5: Final Demo | MS5: Final Demo
Design | Marco | Marco | Strübi | Strübi | Claude | Claude | Marco | Marco | Marco | Claude | Claude
Testbench | Claude | Claude | Marco | Marco | Strübi | Strübi | Claude | Claude | Claude | Strübi | Strübi
Infrastructure | Schawan | Schawan | Claude | Claude | Marco | Marco | Strübi | Strübi | Strübi | Marco | Marco
Marco
Claude
Schawan
Strübi